Términos de referencia para

Contratación para realizar acciones a favor del empleo juvenil dirigido a empresarios, red de juventudes y articulación institucional.

En el marco del Proyecto:
“ODS 8: trabajo decente y consolidación de las Mipymes lideradas por jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, fortaleciendo las políticas e iniciativas de los Municipio de La Paz Centro en los Distritos de San Miguel Tepezontes, Santa María Ostuma, San Pedro Nonualco y la ALN”

SOLPCD/2023/0028”

Financiado por:

1. DATOS GENERALES

1.1. Nombre del proyecto:

“ODS 8: trabajo decente y consolidación de las Mipymes lideradas por jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, fortaleciendo las políticas e iniciativas de los Municipios de La Paz Centro en los Distritos de San Miguel Tepezontes, Santa María Ostuma, San Pedro Nonualco y la ALN”.

1.2. Instituciones ejecutoras:

FUNDACIÓN DEL VALLE (FdV), inició su trabajo en El Salvador 2001, siendo CORDES uno de sus socios locales. Desde entonces, ha ejecutado más de 50 proyectos en el país para reducir los obstáculos que tienen la infancia, la juventud y la mujer para acceder a la educación, a seguridad alimentaria, a un empleo decente y a participar en los espacios públicos, y con ello apoyar una sociedad más pacífica e inclusiva en la Región de los Nonualcos.

Fundación MUSOL, nació en 1998 por iniciativa de un grupo de funcionarios y expertos de la administración local y autonómica española y mantiene una estrecha relación con el Colegio de secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, contando con un convenio de colaboración institucional permanente con dicho colegio. Sus ejes de trabajo son: la cooperación al desarrollo; la sensibilización y educación para el desarrollo; la prestación de asistencias técnicas. La misión de MUSOL es impulsar el desarrollo sostenible y promover los derechos humanos, fortaleciendo las capacidades de los titulares de derechos - sin dejar nadie atrás-, de los titulares de responsabilidades y de obligaciones, singularmente de los entes públicos territoriales y de la sociedad civil, en África, América Latina, en España y en el resto de Europa.

Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO), inició labores en 2001. Desde entonces tiene un compromiso firme para mejorar la educación y la empleabilidad de colectivos vulnerables en El Salvador, con una amplia experiencia en la implementación de proyectos educativos y de empleo, generando impactos tangibles y sostenibles. Desde sus inicios hasta hoy ha beneficiado a un total de 432.166 personas. Su enfoque integral no solo aborda la educación formal y técnica, sino también habilidades prácticas, Power skills, necesarias para prosperar en el mundo laboral actual. FUSALMO destaca por su solvencia en la gestión de proyectos de desarrollo y cooperación, contando con el apoyo de numerosos donantes nacionales e internacionales.

La Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES), inició labores en 1988, desde entonces ha recibido apoyo de diferentes entidades españolas, europeas y americanas. CORDES trabaja en la zona de ejecución del proyecto desde 1993 por lo que es muy conocido por la población y las autoridades locales. Es una institución con amplia experiencia en el trabajo con mujeres, jóvenes y gobiernos locales en la región paracentral y occidental de El Salvador. Ha trabajado en diferentes espacios de interlocución y en la actualidad participan de la mesa de prevención de violencia de Zacatecoluca y Tecoluca. Ha asesorado y acompañado a muchas municipalidades en la creación de las Unidades de Juventud y Género para que estas puedan impulsar el trabajo con los jóvenes y las mujeres; han hecho una labor de cabildeo e incidencia en muchos municipios para que los consejos municipales integren ambos colectivos en su conformación para que puedan tener incidencia política en las grandes decisiones y transformaciones de sus municipios.

Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI), establecida en 1993, impulsa el desarrollo social y económico de comunidades vulnerables en El Salvador. Con amplia experiencia en el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas (MYPEs), genera impactos sostenibles mediante servicios financieros innovadores y formación de calidad. Su enfoque integral abarca emprendimiento, inclusión financiera, sostenibilidad ambiental y equidad de género, proporcionando herramientas clave para mejorar los medios de vida. FUSAI destaca por su capacidad de gestión en proyectos de desarrollo y cooperación, con el respaldo de donantes como la Fundación MacArthur y Kiva. A través de iniciativas como el Programa Solidario Comunitario y el Observatorio MYPE, ha fortalecido el tejido empresarial y comunitario del país.

1.3. Financiamiento:

GENERALITAT VALENCIANA

1.4. Consultoría que se solicita:

Contratación para realizar acciones a favor del empleo juvenil dirigido a empresarios, red de juventudes y articulación institucional

1.5. Ubicación geográfica:

El proyecto se desarrollará en la región de los Nonualco, específicamente en los distritos priorizados de Pedro Nonualco, Santiago Nonualco, Santa María Ostuma y San Miguel Tepezontes; desarrollando acciones a lo largo del municipio de La Paz Centro y La Paz Este.

1.6. Duración del proyecto:

El periodo de duración del proyecto es de 24 meses y para efecto de esta consultoría se tendrá un tiempo de 30 días calendarios.

2. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo general promover el derecho a un nivel de vida adecuado y facilitar el acceso a trabajo decente para juventudes, mujeres y personas con discapacidad en los distritos de San Miguel Tepezontes, Santa María Ostuma y San Pedro Nonualco, en la región de Los Nonualcos (ALN), El Salvador. Para ello, se trabaja en el fortalecimiento de la institucionalidad local y en la mejora de la oferta educativa, orientada al empleo y al emprendimiento.

A través de este enfoque integral, se busca mejorar la articulación de políticas públicas con el desarrollo económico local sostenible, implementar servicios piloto de desarrollo económico con participación público-privada, y ampliar las oportunidades de formación técnica en sectores con alta demanda. Además, se refuerzan las habilidades blandas de la juventud y se capacita a formadores y técnicos públicos para acompañar eficazmente su inserción laboral.

3. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA CONSULTORÍA

3.1. Antecedentes

El proyecto: “ODS 8: trabajo decente y consolidación de las Mipymes lideradas por jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, fortaleciendo las políticas e iniciativas a ALN” SOLPCD/2023/0028 se formuló y presentó por Fundación del Valle, MUSOL, CORDES, FUSALMO Y FUSAI a la convocatoria de proyectos de cooperación al desarrollo de la Generalitat Valenciana del año 2023.

Este proyecto está orientado a mejorar la institucionalidad local y la oferta educativa para que las juventudes, las mujeres y personas con discapacidad puedan acceder al empleo y emprendimiento.

En ese sentido, en la formulación se contempló la articulación de las políticas locales de desarrollo económico con la planificación del desarrollo económico local sostenible de la región de la ALN para que tengan coherencia. Promoviendo alianzas público-privadas y la creación del Consejo de Desarrollo Económico de Los Nonualcos (CODENOL). Se promoverá la permanencia en el sistema educativo formal y la formación técnica. Se mejorarán las capacidades de Técnicos municipales y docentes de bachillerato para la orientación laboral de la juventud y, se impulsarán procesos de fortalecimiento de las capacidades de gestión empresarial de emprendedores relacionados con la cadena de valor del turismo sostenible.

El proceso de identificación y formulación del proyecto se realizó de manera participativa con los Titulares de Obligación, Titulares de Responsabilidades y Titulares de Derechos, este proceso se realizó a finales del año 2022 y los primeros 4 meses de 2023. Todos expresaron su respaldo a la propuesta formulada y su compromiso de cumplir con las responsabilidades adquiridas para las fases de ejecución, seguimiento, monitoreo y cierre del proyecto.

El personal de distritos priorizados, así como el personal de la ALN, en la fase de identificación y formulación tuvo una participación muy activa y colaborativa, ya que las acciones del proyecto contribuyen para solventar necesidades y problemas de la población más vulnerable de sus Municipios, por lo que esperaban con mucho optimismo la resolución de la convocatoria.

Generalitat Valenciana en la RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2023, del Secretario Autonómico de Familia y Servicios Sociales, de la convocatoria realizada mediante la Resolución de 13 de marzo de 2023, de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, para el año 2023, de subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos y programas de cooperación internacional para el desarrollo, a ejecutar en países y poblaciones estructuralmente empobrecidos, aprueba el proyecto con número de expediente SOLPCD/2023/0028.

3.2. Objetivo Proyecto

Promover el ejercicio del derecho a un nivel de vida adecuada y medios de subsistencia, logrando el acceso a trabajo decente a las juventudes, mujeres y personas con discapacidad de los Distritos de San Miguel Tepezontes, Santa María Ostuma, San Pedro Nonualco en la ALN, El Salvador.

3.3. Objetivo Asistencia Técnica

Fortalecer las oportunidades de inserción laboral de la juventud mediante la articulación entre el sector público, el sector privado y las redes juveniles, optimizando la capacidad instalada institucional y promoviendo espacios de vinculación laboral efectiva.

Objetivos Específicos

- Identificar las necesidades de equipamiento y recursos técnicos de la oficina regional del Ministerio de Trabajo, asegurando que existan las condiciones materiales para dar continuidad a las acciones de empleo juvenil en el territorio.

- Coordinar y ejecutar una Feria de Empleo Juvenil bajo la estrategia "Lunes de Empleo", facilitando el encuentro directo entre empresas con vacantes disponibles y jóvenes en búsqueda de oportunidades y un conversatorio en coordinación con el Ministerio de Trabajo en La Paz, bajo la campaña Jóvenes Sí + de FUSALMO.

- Facilitar una sesión de la Mesa Técnica de Juventud de La Paz con actores clave, orientada construir un acuerdo de colaboración que articule las acciones a favor de la empleabilidad juvenil entre titulares de obligación, responsabilidad y derecho.

3.4. Productos esperados y fases de entrega

El consultor deberá entregar los siguientes productos:

| Producto | Porcentajes | Plazos |
| --- | --- | --- |
| Producto 1: Plan de trabajo y diagnóstico de necesidades institucionales. - Cronograma detallado de la consultoría. - Documento de respaldo de la consulta realizada con la oficina regional del Ministerio de Trabajo en La Paz, que incluya el inventario de necesidades de equipamiento y recursos técnicos para la sostenibilidad de las acciones de empleo juvenil. | 40% | 10 días después de la firma de contrato |
| Producto 2: Informe de ejecución de Feria de Empleo y Conversatorio. - Memoria de la Feria de Empleo bajo la estrategia "Lunes de Empleo", incluyendo registro de empresas participantes, vacantes captadas y perfiles de jóvenes asistentes (identificados bajo la campaña Jóvenes Sí +). - Sistematización y resultados del conversatorio realizado en coordinación con el Ministerio de Trabajo en La Paz. Fecha para feria de Empleo y conversatorio: lunes 25 de mayo actividad de Lunes de Empleo, Itca, Zacatecoluca | 40% | 20 días después de la firma de contrato |
| Producto 3: Informe de articulación y acuerdo de la Mesa Técnica de Juventud. - Memoria de la sesión con la Mesa Técnica de Juventud de La Paz. Por definir fecha, esta es indicada por las instituciones y se requiere disponibilidad para la asistencia en La Paz. - Documento final del acuerdo de colaboración construido y validado por los actores clave (titulares de obligación, responsabilidad y derecho) para la articulación de acciones de empleabilidad juvenil en el territorio. - Acta de entrega de equipamiento y recursos técnicos a Ministerio de Trabajo en La Paz | 20% | 30 días después de la firma de contrato. |

3.5. Funcionamiento de la consultoría

- Las responsabilidades requeridas en esta consultoría se realizarán de forma individual, o equipo de trabajo, garantizando la producción personal esperada según trabajo asignado; sin embargo, deberá realizarse trabajo en equipo para lograr la concordancia con los objetivos de la consultoría.

- Esta consultoría se realiza en coordinación con los diferentes socios del proyecto para evidenciar los logros del proyecto.

- El trabajo en equipo que se elabore responderá jerárquicamente a la Técnico/a de Refuerzo Educativo, Técnico/a de comunicaciones (FUSALMO) del proyecto y reuniones con otros equipos e instituciones que abordan la temática.

- Todo el material para realizar será en el departamento de La Paz con entrevistas y actividades previamente planificadas y acordadas, por lo que se solicita disponibilidad de movilización y ajustes de tiempos según la población participante, por lo que se solicita una alta disponibilidad horaria, ninguna actividad podrá reprogramarse o ajustarse por motivos del consultor.

3.6. Perfil del consultor

El consultor deberá contar con formación y experiencia comprobada en el desarrollo de eventos y acciones a favor de la empleabilidad.

| Perfil requerido |  |
| --- | --- |
| Formación académica y conocimientos deseados | Profesional universitario en Ciencias Sociales, Economía, Relaciones Internacionales, Administración de Empresas o carreras afines. Dominio de metodologías de articulación intersectorial y gestión de mesas técnicas. Conocimiento de la estrategia nacional de empleo y las dinámicas del mercado laboral en la zona paracentral (específicamente el departamento de La Paz). |
| Experiencia demostrable | Experiencia mínima de 3 a 5 años en la gestión, coordinación o ejecución de proyectos sociales, educativos o de empleabilidad juvenil. Experiencia previa en la organización de eventos de vinculación laboral masiva (Ferias de empleo) y conversatorios con enfoque empresarial. Experiencia comprobable en el trabajo técnico con instituciones gubernamentales (específicamente Ministerio de Trabajo) y gobiernos locales. Historial de facilitación de procesos de diálogo con diversos actores: titulares de obligación (Estado), responsabilidad (Sector Privado) y derecho (Juventudes). |
| Otros aspectos | La persona o empresa consultora deberá demostrar capacidad de trabajo colaborativo con equipos técnicos, cumplir con entregas en tiempos establecidos, y garantizar la calidad y accesibilidad de todos los productos elaborados. Contar con experiencia en trabajo en la zona de Los Nonualcos o en el interior del país. Será indispensable contar con disponibilidad para realizar visitas de campo en los municipios de Los Nonualcos cuando sea solicitado, así como con los equipos técnicos necesarios para la producción audiovisual. |

3.7. Responsabilidades del consultor

Diseñar y presentar el plan de trabajo detallado que incluya la metodología y el cronograma para el cumplimiento de los productos.

Realizar el proceso de consulta y diagnóstico técnico con la oficina regional del Ministerio de Trabajo en La Paz para la identificación de necesidades de equipamiento, contemplando la compra de esta solicitud en concordancia y aprobación de FUSALMO, estos insumos podrán ser desde equipamiento como mesas, sillas, canopy, material gastable, impresiones o folletos y/o recurso tecnológico, para esto se debe de considerar destinar al menos un 30% del monto total de la consultoría.

Coordinar la logística, incluyendo alimentación, convocatoria y ejecución de la Feria de Empleo Juvenil bajo la estrategia Lunes de Empleo en articulación con FUSALMO y lineamientos del Ministerio de Trabajo. Se espera participación de 400 personas.

Organizar y facilitar el conversatorio con actores estratégicos del departamento de La Paz para promover la empleabilidad.

Gestionar la convocatoria y facilitación de la sesión de la Mesa Técnica de Juventud para la construcción del acuerdo de colaboración institucional.

Asegurar la aplicación de la identidad visual y narrativa de la campaña Jóvenes Sí + en todas las actividades y materiales de la consultoría.

Elaborar los informes técnicos y memorias de sistematización correspondientes a cada actividad realizada.

Mantener una comunicación constante con la coordinación del proyecto en FUSALMO para informar sobre los avances y desafíos encontrados.

Garantizar la participación activa de los titulares de obligación, responsabilidad y derecho en los espacios de articulación programados.

Facilitar la reunión de la mesa técnica de juventud en La Paz, con su logística previa de alimentación, lugar y agenda con los actores claves.  Se espera participación de 30 a 40 personas.

Entregar los productos finales en los tiempos establecidos y con la calidad técnica requerida en los términos de referencia.

Disponibilidad para adecuarse a las reuniones y espacios que sean destinados para el desarrollo de las acciones en el territorio de La Paz

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CONSULTORÍA

4.1. Plazo y forma

El plazo máximo para la ejecución de la consultoría es de 30 días a partir de la firma del contrato entre ambas partes.

El plazo de entrega de los productos se iniciará desde el día de la firma del contrato, siguiendo la calendarización aprobada.

| Producto | Porcentaje | Plazos de entrega |
| --- | --- | --- |
| Producto 1: Plan de trabajo y diagnóstico de necesidades institucionales. | 40% | 10 días después de la firma de contrato |
| Producto 2: Informe de ejecución de Feria de Empleo y Conversatorio. | 40% | 20 días después de la firma de contrato. |
| Producto 3: Informe de articulación y acuerdo de la Mesa Técnica de Juventud. | 20% | 30 días después de la firma de contrato. |
| TOTAL | 100% |  |

Los plazos de entrega deberán de considerar un periodo de revisión, observaciones y subsanación de observaciones previo a aprobación para emisión de pago.

Todos los productos son aprobados por el equipo de FUSALMO.

4.2. Recursos

La oferta económica deberá incluir todos los gastos necesarios (desplazamientos, equipos, material, alimentación y demás descritos en este TDR etc.) para la garantizar la eficacia de la consultoría, así mismo como los recursos humanos y materiales.

Todos los costos relacionados con subcontrataciones y demás materiales necesarios para la ejecución del servicio están incluidos dentro del pago final. La administración y gestión de estos gastos serán responsabilidad exclusiva del consultor.

4.3. Propiedad de los productos

Los materiales o productos entregados deberán tener, el visto bueno de aprobación de la Técnico/a de Refuerzo Educativo y el Coordinador de Fundación del Valle para garantizar el cumplimiento de los lineamientos de visibilidad de Generalitat Valenciana.

Todo lo que se elabore en esta consultoría será de propiedad intelectual de FUSALMO.

Se requiere el cumplimiento de o la consultora en procesos de formación interna obligatorios como políticas o procedimientos para el desarrollo óptimo de sus funciones como salvaguardia.

4.4. Honorarios y forma de pago

Se establece un presupuesto de 6,000 euros (todos los gastos de desplazamientos, alimentación, alquiler de espacio, equipamiento y materiales e impuestos incluidos). Debido a que el monto se establece en euros, el equivalente en dólares americanos se determinará según la tasa de cambio vigente al momento de cada transacción. El consultor asume la responsabilidad por cualquier variación o diferencial cambiario que surja en el proceso.

Se efectuará desembolso en contra entrega de producto. La modalidad de la contratación es servicios profesionales, a estos montos se le efectuarán las retenciones correspondientes de renta o IVA si aplica. El Consultor o consultora emitirá factura de consumidor final por cada desembolso.

4.5. Modo de entrega de productos

## De cada producto, se entregarán respaldos de copias en formato virtual que se alojarán en servidores de FUSALMO.

## Todos los informes con visto bueno de la coordinación general del proyecto y técnico de refuerzo educativo de FUSALMO.

## Período para presentar ofertas:

Del 5 de mayo al 8 de mayo de 2026.

## Forma de presentación:

Enviar la oferta técnica y la documentación acreditativa de la persona por mail a:

comprasfinanzas@fusalmo.org

## Contenido de las propuestas

La oferta debe ser presentada por escrito, conteniendo los siguientes documentos exigidos en los términos de referencia:

- Carta de presentación de equipo o persona natural del proyecto que contenga la oferta económica detallada según descripción de este TDR.

- Anexos

- CV detallado de la entidad (en su caso).

- CV detallado de los integrantes del equipo

- CV detallado del experto o experta que coordinará el equipo

Se pide presentar la aplicación a la presente consultoría en formato digital. El total de la oferta económica deberá incluir IVA.

4.6. Evaluación de las ofertas

Las ofertas presentadas se valorarán sobre un total de 100 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:

| Perfil requerido |  | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Formación académica y conocimientos deseados | Profesional universitario en Ciencias Sociales, Economía, Relaciones Internacionales, Administración de Empresas o carreras afines. Dominio de metodologías de articulación intersectorial y gestión de mesas técnicas. Conocimiento de la estrategia nacional de empleo y las dinámicas del mercado laboral en la zona paracentral (específicamente el departamento de La Paz). | 20 |
| Experiencia demostrable | Experiencia mínima de 3 a 5 años en la gestión, coordinación o ejecución de proyectos sociales, educativos o de empleabilidad juvenil. Experiencia previa en la organización de eventos de vinculación laboral masiva (Ferias de empleo) y conversatorios con enfoque empresarial. Experiencia comprobable en el trabajo técnico con instituciones gubernamentales (específicamente Ministerio de Trabajo) y gobiernos locales. Historial de facilitación de procesos de diálogo con diversos actores: titulares de obligación (Estado), responsabilidad (Sector Privado) y derecho (Juventudes). | 60 |
| Otros aspectos | La persona o empresa consultora deberá demostrar capacidad de trabajo colaborativo con equipos técnicos, cumplir con entregas en tiempos establecidos, y garantizar la calidad y accesibilidad de todos los productos elaborados. Contar con experiencia en trabajo en la zona de Los Nonualcos o en el interior del país. Será indispensable contar con disponibilidad para realizar visitas de campo en los municipios de Los Nonualcos cuando sea solicitado, así como con los equipos técnicos necesarios para la producción audiovisual. | 40 |
|  | TOTAL | 100 |

En caso de empate se priorizará el o la consultora que tenga mayor experiencia en la zona de Los Nonualcos.

4.7. Adjudicación de los servicios solicitados.

La adjudicación de la consultoría al consultor designado se comunicará inmediatamente tras la valoración. Se comunicará, así mismo, la exclusión a los demás licitadores.

La formalización del contrato se llevará a cabo como máximo dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la notificación de la adjudicación definitiva.

El adjudicatario se compromete a la ejecución del contrato por sí mismo, quedando expresamente prohibida la cesión o subcontratación de este a un tercero, salvo expresa autorización de FdV.

Además, el contratista responderá de las consecuencias que se puedan derivar de la falta de veracidad del contenido de todas aquellas declaraciones que realice con motivo del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente documento y del contrato que suscriban.

5. PREMISAS DE LA CONSULTORÍA Y PUBLICACIÓN

Como premisas básicas de comportamiento ético y profesional de parte del consultor se requiere:

Anonimato y Confidencialidad: El consultor deberá respetar el derecho de las personas a proporcionar información, asegurando su anonimato y confidencialidad en todo momento. Esta premisa será clave durante la recopilación y el uso de datos personales.

Responsabilidad: El consultor será responsable de la elaboración de todos los informes y productos solicitados en estos Términos de Referencia (TdR). Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión relacionada con la información recopilada o los productos entregados debe ser mencionada en los informes.

Integridad: El consultor tiene la responsabilidad de señalar cualquier asunto no especificado en los TdR que sea relevante para un análisis más completo, contribuyendo a una formulación más precisa de la intervención.

Protección de Datos: El consultor deberá garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales a los que tenga acceso, cumpliendo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Esto incluye adoptar las medidas necesarias para evitar la alteración, pérdida, o acceso no autorizado a los datos, tanto durante como después de la consultoría.

Convalidación de la Información: El consultor será responsable de garantizar la veracidad de la información recopilada y presentada en los informes. La veracidad será revisada y validada antes de la entrega final de los productos.

Incidencias: En caso de problemas durante la consultoría, como en el trabajo de campo, el consultor deberá informar inmediatamente a FdV. No podrán utilizarse estos problemas para justificar el incumplimiento de los resultados establecidos en los TdR.

Derechos de Autor y Divulgación: Todos los derechos de autor sobre los productos generados recaerán en FdV, quien tendrá la prerrogativa de divulgar la información recopilada y el informe final.

Régimen Sancionador: En caso de retrasos en la entrega de informes o de que los informes entregados sean de calidad inferior a lo pactado, se aplicarán las penalizaciones y arbitrajes según el Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato.

Compromiso con las Políticas de Protección: El consultor se compromete a firmar y cumplir todas las políticas relacionadas con la protección y el buen trato de niñas, niños y adolescentes durante la prestación de los servicios profesionales. Esto incluye cumplir con las políticas de protección de derechos humanos y la política de salvaguardia de FUSALMO.

Implementación de Procesos de Salvaguardia: El consultor deberá implementar procesos de salvaguardia efectivos en el desarrollo y ejecución del proyecto, gestionando los riesgos relacionados con la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas, y garantizando prácticas éticas y transparentes.

Autorización para Verificación de Referencias y Antecedentes: El consultor autoriza a FUSALMO a realizar las investigaciones necesarias, incluidas la comprobación de referencias y, si lo permite la ley, la consulta de antecedentes o registros penales, como muestra del compromiso con la política de Salvaguardia, el código de ética y los procedimientos de información establecidos.